安行护腰

社区落地标准化作业手册

Community Landing Standard Operating Manual

面向社区居家养老的主动防跌服务体系

—— 一套不依赖个人经验、可被他人照做的标准动作 ——

| 文件名称 | 安行护腰 · 社区落地标准化作业手册 |
| --- | --- |
| 版本号 | V1.0 |
| 编制单位 | 安行护腰项目组 × 北京体育大学体育工程学院 |
| 适用范围 | 社区养老服务驿站、区域养老服务中心及其运营方 |
| 对应业务 | 社区防跌安全服务（对应服务闭环七环节） |
| 单点位工时基准 | 约 8 人日 / 社区 / 年（与单位经济模型一致） |
| 项目阶段 | 概念验证阶段，技术成熟度 TRL 3–4 |
| 编制日期 | 2026 年 10 月 |

文件性质声明 本手册为安行护腰项目的服务流程标准化文档，用于证明社区防跌安全服务模式具备被他人照做执行的条件。 本手册不含任何医学诊断、治疗或疾病风险预警内容。手册中涉及的风险分级结果，其性质是照护资源配置建议，用于帮助社区区分需每日探访、需助行辅具适配、仅需月度回访的不同人群，不构成对任何个体的健康结论。 手册引用的性能数值（冲击值、识别准确率、误报率等）性质均为设计目标或待验证指标，而非实测结果。项目当前处于概念验证阶段，集成样机试制尚未开展。

# 目录

0　手册说明：为什么可复制性不等于机构数量

1　适用范围与角色分工

2　五阶段作业流程总览

2.1　进场期（第 1–4 周）

2.2　评估期（第 5–8 周）

2.3　部署期（第 9–12 周）

2.4　运行期（第 4 个月起）

2.5　复盘期（每季度）

3　工时预算：8 人日如何分解

4　交付物清单与验收标准

5　质量红线：十条不可越过的判定

6　异常处置与升级路径

7　风险提示与合规边界

附录 A　社区落地工具包清单

附录 B　第二点位意向与执行资源证明（表单说明）

本手册全部动作条目均给出可判定的验收标准。凡无法判定完成与否的表述，一律不作为作业要求。

# 0　手册说明：为什么可复制性不等于机构数量

## 0.1　需要先回答的质疑

在讨论可复制时，最容易被误用的证据是机构数量。签约点位越多，似乎越能证明模式成立。但这个论证有一个明显漏洞：数量的增长可能来自团队成员个人能力的持续投入，而不是模式本身可被他人执行。极端情况下，一个点位靠成员手把手盯一年，换一个点位又要重新摸一遍——这类模式即使签了一百家，也谈不上可复制。

因此本手册不复用机构数量作为可复制性证据。可复制性指的是另一件事：

可复制性的定义（本手册采用的口径） 在不增加团队规模、不依赖特定成员个人经验的前提下，由一名新成员按本手册的既定动作，在一个新社区独立完成全部七个环节的服务交付，并达到与首个点位相同的质量水平。 判据落在两处：①每一步都有可判定的验收标准，不依赖「做得好不好」的主观评价；②全部工时已被分解到可预算的数值（8 人日/社区/年），不存在隐性投入。

## 0.2　三个可验证的支撑条件

表 0-1　可复制性的三个支撑条件

| 支撑条件 | 具体含义 | 可核验的判据 | 对应章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动作标准化 | 全部作业动作写成本手册的步骤条目，每条含动作、话术、时长、责任人、验收标准五要素 | 随机抽取任一动作条目，第三方能判断是否已完成、做完了没有两个问题 | 第 2 章 |
| 工时定额化 | 单点位年度服务投入已分解为 8.2 人日，按阶段与动作分配，无隐性投入 | 用工时预算表逐条对照实际投入，偏差可解释且不超 10% | 第 3 章 |
| 工具包齐备 | 宣讲讲义、评估表单、培训脚本、报告模板、运维清单五类材料已定型，新成员不需自行设计 | 五类材料齐备且有版本号，新成员可独立使用 | 附录 A |

## 0.3　手册的边界

● 本手册覆盖的是服务交付流程，不覆盖硬件研发、算法训练与生产制造。

● 本手册不替代属地行政流程。涉及民政补贴发放、机构准入、数据备案的环节，以属地要求为准。

● 本手册中的评估阈值、风险分级规则为首个点位验证所得，在第二个点位执行时应先做一次复核，复核不通过则暂停推广、回到首个点位重新标定。

# 1　适用范围与角色分工

## 1.1　适用范围

本手册适用于安行护腰社区防跌安全服务在以下场景的交付：

表 1-1　本手册的适用场景

| 场景类型 | 典型委托方 | 本手册是否直接适用 |
| --- | --- | --- |
| 新建合作 | 社区养老服务驿站、区域养老服务中心首次引入 | 直接适用，按五阶段全流程执行 |
| 复制拓展 | 同一街道内第二个及以后点位 | 直接适用，进场期可压缩至 2 周（见 2.1.2） |
| 区域推广 | 跨街道或跨城区 | 适用，但需增加属地合规核查环节（见第 7 章） |
| 家庭版自购 | 个人通过子女端购买 | 不适用。家庭版无社区依赖，不走本手册流程 |

## 1.2　角色与责任边界

一个点位至少需要四类角色。复制到新点位时，前三类可由外部人员担任，第四类是本项目必须自持的能力。

表 1-2　角色分工与可外包性

| 角色 | 谁担任 | 在本手册中的职责 | 可否外包 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 项目组指定成员 | 统筹进度、把关评估结论、撰写季度报告、核校后提交 | 否。涉专业判断与对外承诺 |
| 社区对接人 | 驿站/服务中心指派 | 提供辖区名册、组织宣讲、协调网格员、开通激励资源 | 可，由社区方担任 |
| 社区网格员 | 社区网格/驻场社工 | 接收事件、接单到场、现场处置、反馈处置结果 | 可，属社区自有资源 |
| 驻场服务专员 | 项目组或受托服务方 | 穿戴培训、依从性回访、设备回充、例行巡检 | 部分可，但首次进场须项目组带教 |

角色设置的一条硬约束 社区网格员与社区对接人由社区方担任，不计入项目组人力成本——这是本模式能把单点位服务投入压到 8 人日的前提。若点位无法提供网格员协同，该点位不具备交付条件，不应签约。

# 2　五阶段作业流程总览

## 2.0　全流程一览

社区防跌安全服务对应服务闭环七环节，按时间组织为五个阶段。每个阶段有明确周期、明确交付物、明确验收标准。

表 2-1　五阶段作业流程总览（对应服务闭环七环节）

| 阶段 | 周期 | 主要工作 | 阶段交付物 | 本阶段验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 进场期 | 第 1–4 周 | 合作洽谈、名册对接、防跌安全宣讲、基础档案建立 | 合作协议、辖区名册、基础档案 | 档案录入率 100%，名册与社区台账一致 |
| 评估期 | 第 5–8 周 | 防跌安全评估与风险分级、确定配发名单 | 风险分级名单、配发建议书 | 高风险对象 100% 有评估依据可查 |
| 部署期 | 第 9–12 周 | 设备配发、穿戴培训、家属与网格员端开通、激励机制上线 | 设备台账、培训签到、双通道开通回执 | 配发对象穿戴培训通过率 100% |
| 运行期 | 第 4 个月起 | 日常运行、依从性维护、事件响应 | 月度依从性报表、事件响应记录 | 事件响应闭环率 100% |
| 复盘期 | 每季度 | 社区跌倒风险报告、适老化改造建议、服务对象复评 | 季度报告、改造建议清单、复评记录 | 报告经人工核校后输出 |

## 2.0.1　阶段间的硬性衔接条件

下列条件不满足则不得进入下一阶段。这一约束的作用是把问题暴露在早期，而不是等到季度复盘才发现流程没跑通。

表 2-2　阶段衔接条件

| 衔接点 | 进入下一阶段的前提 | 由谁确认 |
| --- | --- | --- |
| 进场期 → 评估期 | 辖区名册已交接，且已明确独居、高龄等重点对象 | 项目负责人 |
| 评估期 → 部署期 | 配发名单经社区确认，且家属告知授权已签署 | 项目负责人 + 社区对接人 |
| 部署期 → 运行期 | 双通道已验证：网格员与家属各收到一次测试告警并回执 | 项目负责人 |
| 运行期 → 复盘期 | 满一个季度且事件数据完整（含险跌与误报） | 项目负责人 |

部署期到运行期的衔接为什么最关键 双通道验证是一次必须做的实弹测试：由项目组手动触发一条测试告警，要求网格员与家属两端都在平台留有送达、已读、确认三段回执。 未完成该测试即进入运行期，是链路中断最常见的原因——事件发生时才发现消息没到，而此时已经错过了救援的黄金时间。

# 2.1　进场期（第 1–4 周）

## 2.1.1　阶段目标

建立可运营的合作关系与可用的基础档案。本阶段不涉及任何设备动作，也不承诺任何防护效果。

## 2.1.2　作业步骤

表 2-3　进场期作业步骤

| 编号 | 作业动作 | 话术要点 / 执行要点 | 标准时长 | 责任人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-01 | 合作洽谈 | 向站点负责人说明服务内容边界：提供物理防护与应急响应，不提供医疗诊断与治疗。明确设备按个人防护用品定位，现阶段不申报医疗器械注册。 | 1.5 h | 项目负责人 | 合作协议签署，双方明确服务边界条款 |
| J-02 | 确认协同资源 | 当场落实三件事：①辖区高龄独居名册的获取渠道；②网格员或驻场社工的姓名与联系方式；③可对接的社区激励资源（助餐折扣/服务积分/体检名额）。 | 0.5 h | 项目负责人 + 社区对接人 | 三项均有明确对接人姓名与联系方式，记入台账 |
| J-03 | 防跌安全宣讲 | 使用《跌倒防护科普讲义》（附录 A-1）。核心讲三件事：跌倒伤害在触地瞬间已形成；护腰形态不显老、不像病患用品；佩戴越久防护越有效。不演示气囊展开，避免引发恐慌或不当期待。 | 1.5 h / 场 | 驻场服务专员 | 到场人数留签到表；现场发放讲义并留存发放数量 |
| J-04 | 名册对接与建档 | 按名册逐人录入平台：姓名脱敏（姓氏+）、年龄、居住情况、紧急联系人及关系、是否有既往跌倒史。居住情况须区分独居/与配偶同住/与子女同住。 | 2 人日 / 100 人 | 驻场服务专员 | 档案录入率 100%，与社区台账逐条核对无差异 |
| J-05 | 知情告知 | 采集佩戴授权与数据处理告知。必读三条：①AI 推理在设备本地完成，步态数据默认不上传；②事件发生时将向网格员与家属双通道推送位置信息；③风险分级不构成医学诊断。 | 随 J-04 | 驻场服务专员 | 授权书签署率 100%，留存原件或扫描件 |

## 2.1.3　阶段交付物

● 合作协议（含服务边界与责任条款）

● 辖区服务对象名册（社区方交接，含交接签字）

● 老人基础档案（平台导出，含脱敏处理）

● 知情告知与授权文件（逐人签署）

● 宣讲签到表与讲义发放记录

## 2.1.4　复制到新点位时的差异

同一街道内的第二个及以后点位，进场期可由 4 周压缩至 2 周，依据是三项工作可复用：

表 2-4　复制时的复用与重做

| 可复用项 | 复用方式 | 压缩后仍需重做的部分 |
| --- | --- | --- |
| 合作协议模板 | 改站点名称、点位编号、网格员名单后使用 | 须社区方重新签署 |
| 宣讲讲义与脚本 | 直接使用，仅替换案例点位名称 | 宣讲场次需重新组织 |
| 告知与授权文本 | 直接使用，补充本点位联系人 | 须逐人重新签署 |
| 评估阈值 | 沿用首个点位标定值 | 须做一次复核（见下） |

评估阈值必须复核，这是压缩周期里唯一不可省的动作 首个点位的风险分级阈值来自该社区的老人群体特征。换到新点位，老人的年龄结构、居住楼层、既往跌倒史分布都可能不同，阈值若直接照搬，会出现两种错误：把不该纳入的纳入（浪费资源），或把该纳入的漏掉（防护失效）。 复核方式：抽取新点位 10 名老人做全项评估，与首个点位同口径比较分级结果；若 10 人中有 2 人及以上分级不同，则暂停后续流程，回到首个点位重新标定阈值。

# 2.2　评估期（第 5–8 周）

## 2.2.1　阶段目标

形成可执行的风险分级名单。评估不采集步态数据——本阶段的目标是筛出需要配发设备的对象，不是做步态研究。步态相关的数据采集属独立研究流程。

## 2.2.2　评估五项与判定

评估以问卷与日常活动能力观察为主，五项如下。任一项异常即进入重点关注，不以单项结果直接定级，避免误判。

表 2-5　防跌安全评估五项

| 评估项 | 方法 | 异常判定 | 数据来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起立测试 | 5 次起立计时 | 耗时 > 15 秒提示下肢力量不足 | 现场观察计时 |
| 步速 | 常规步行 4 米计时 | < 0.8 m/s 提示跌倒高风险 | 现场观察计时 |
| 平衡能力 | Berg 平衡量表 | < 45 分提示高风险 | 量表评估 |
| 用药史 | 核对处方与自述 | 多药联用，尤其含镇静类或降压类叠加 | 档案 + 自述 |
| 既往跌倒 | 近 12 个月回溯 | ≥ 1 次即记录，≥ 2 次提示高风险 | 自述 + 家属确认 |

## 2.2.3　风险分级规则

表 2-6　风险分级与照护资源配置

| 等级 | 判定规则 | 照护资源配置建议 | 建议配发 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高风险 | 五项中 ≥ 3 项异常，或近 12 个月跌倒 ≥ 2 次 | 每日探访 | 优先配发 |
| 中风险 | 五项中 2 项异常，或近 12 个月跌倒 1 次 | 需助行辅具适配 | 建议配发 |
| 低风险 | 五项中 ≤ 1 项异常 | 仅需月度回访 | 不主动配发 |

这条规则的性质必须说清楚 上表输出的是照护资源配置建议，用途是让社区把有限的人力与辅具资源分配到最需要的人身上。 它不构成医学诊断、疾病风险评级或健康状况判定，也不对任何个体作出健康结论。 用于社区画像的数据经匿名化处理，只输出群体层面的分布。向社区交付时须同步说明这一条，避免社区将分级结果当作健康档案使用。

## 2.2.4　作业步骤

表 2-7　评估期作业步骤

| 编号 | 作业动作 | 执行要点 | 标准时长 | 责任人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 确定评估名单 | 由社区对接人按年龄、居住、独居情况提供初筛名单 | 0.5 h | 驻场服务专员 | 名单含姓名、年龄、居住、独居标记 |
| P-02 | 逐人五项评估 | 使用《防跌安全评估表》（附录 A-2），现场逐项测量并记录 | 0.4 h / 人 | 驻场服务专员 | 表内五项无空缺，异常项有文字描述 |
| P-03 | 风险分级 | 按表 2-6 规则定级，两人独立定级后比对 | 0.2 h / 人 | 项目负责人 | 两人定级不一致的条目 100% 已复核确认 |
| P-04 | 形成配发建议 | 按等级生成配发名单，标注需适配辅具的类型 | 0.5 人日 | 项目负责人 | 名单按等级排序，辅具建议逐人具体 |
| P-05 | 社区确认 | 与社区共同确认名单，重点确认高风险对象的现实照护条件 | 1.0 h | 项目负责人 + 社区对接人 | 社区书面确认，留存确认记录 |
| P-06 | 家属告知 | 逐人告知配发结果，取得授权 | 0.2 h / 人 | 驻场服务专员 | 授权签署率 100% |

# 2.3　部署期（第 9–12 周）

## 2.3.1　阶段目标

完成设备配发与双通道开通。本阶段的成败取决于两件事：老人愿意戴、告警能到人。前者靠佩戴指导，后者靠双通道实弹验证。

## 2.3.2　作业步骤

表 2-8　部署期作业步骤

| 编号 | 作业动作 | 执行要点 | 标准时长 | 责任人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 设备台账建立 | 每台设备登记 SN、型号、固件、配发对象、充电源，录入平台 | 0.1 h / 台 | 驻场服务专员 | 台账与实物逐台核对一致 |
| D-02 | 穿戴培训 | 使用《穿戴培训脚本》（附录 A-3）。三件事必须讲到：①正确穿戴位置（髋部大转子对齐）；②何时充电、为何每天充；③误报是正常的，误报后仍要继续戴。 | 0.5 h / 人 | 驻场服务专员 | 培训后现场演示穿戴一次，由服务专员确认位置正确 |
| D-03 | 依从性约定 | 与老人约定每日佩戴时段（建议 7:00–21:00），写入档案 | 随 D-02 | 驻场服务专员 | 档案中佩戴时段已填写，不为空 |
| D-04 | 家属端开通 | 指导家属安装子女端 App，完成绑定与消息接收设置 | 0.3 h / 人 | 驻场服务专员 | 实测：给该家属发一条测试推送，确认收到 |
| D-05 | 网格员端开通 | 为网格员开通账号，完成辖区绑定与接单演练 | 1.0 h / 站点 | 项目负责人 | 实测：网格员端可收到测试告警并点确认 |
| D-06 | 双通道实弹验证 | 由项目组手动触发一条测试告警（险跌等级），要求两端均留有送达、已读、确认三段回执 | 1.0 h / 站点 | 项目负责人 | 两端回执齐全，缺一不予通过 |
| D-07 | 激励资源上线 | 与社区确认佩戴激励规则（助餐折扣/服务积分/体检名额）并公示 | 1.0 h / 站点 | 社区对接人 | 激励规则已公示，兑现流程明确 |
| D-08 | 首次回充 | 在充电底座或社区回充站完成首次充气，确认压力回到充足区间 | 0.3 h / 站点 | 驻场服务专员 | 设备气压自检通过 |

为什么要单独做双通道实弹验证 家属端与网格员端是两个独立系统，开通成功不等于能收到消息。实践中出现过：App 绑定成功、家属消息权限未开、网格员在辖区外未授权、消息被系统折叠——四种情况在后台都显示开通成功，只有真发一条告警才能发现。 D-06 是本手册唯一的强制性阻断项：未完成双通道实弹验证，部署期不得判定完成，不得进入运行期。

# 2.4　运行期（第 4 个月起）

## 2.4.1　阶段目标

维持防护有效运行。运行期只有两件事需要盯：依从性与事件响应。

防护能力只在设备被佩戴时存在。一件放抽屉里的设备，防护效能为零。因此运行期的第一位指标不是事件数，是佩戴率。

## 2.4.2　日常运行作业

表 2-9　运行期日常作业

| 频次 | 作业内容 | 执行要点 | 责任人 | 记录去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日 | 佩戴率监测 | 查看佩戴时长，识别当日佩戴不足 4 小时的对象 | 平台自动 + 专员抽查 | 平台佩戴率看板 |
| 每周 | 依从性回访 | 对连续两周佩戴率低于 40% 的对象电话回访，了解不佩戴原因 | 驻场服务专员 | 依从性回访记录 |
| 每周 | 设备状态巡检 | 批量查看低电量/低气压/传感异常设备，安排回充或维护 | 驻场服务专员 | 设备异常处理单 |
| 每月 | 在位点检 | 现场或视频核对设备状态、佩戴位置是否移位、储气压力 | 驻场服务专员 | 月度巡检表 |
| 每月 | 社区激励结算 | 按佩戴数据兑现社区激励资源 | 社区对接人 | 激励兑现记录 |
| 事件发生时 | 事件响应 | 见 2.4.3 响应流程 | 社区网格员 | 事件与响应记录 |
| 每季度 | 服务对象复评 | 对高风险对象重做五项评估，对照分级变化 | 驻场服务专员 | 复评记录 |

## 2.4.3　事件响应流程（关键路径）

这是整套服务中时效要求最高的一段。从设备判定到网格员到场，目标时长如下。

表 2-10　事件响应时效要求

| 环节 | 责任方 | 目标时长 | 动作要求 | 留痕要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ① 设备判定 | 设备端 | 百毫秒量级 | 端侧推理识别失衡，触发气囊（跌倒等级时） | 本地声光报警 |
| ② 事件上报 | 设备 → 平台 | 5 秒内 | 低功耗链路上报事件与位置 | 平台事件入库记录 |
| ③ 双通道推送 | 平台 | 10 秒内 | 同时推送网格员与家属，含位置信息 | 送达/已读/确认三段回执 |
| ④ 接单 | 社区网格员 | 5 分钟内 | 点击确认接单，导航启动 | 接单时间戳 |
| ⑤ 到场 | 社区网格员 | 20 分钟内 | 现场查体，评估是否需要送医 | 到场时间戳 + 现场记录 |
| ⑥ 处置 | 网格员 / 急救 | 按现场判断 | 查体、处置、必要时送医，填写结论 | 处置记录 + 结论 |
| ⑦ 复盘 | 项目负责人 | 3 个工作日内 | 根因分析，回流数据，输出改造建议 | 复盘记录 |

为什么本地通道是网格员而不是子女 独居老人的子女往往不在本地。把告警推送给数百公里外的子女，救援的黄金时间依然会被错过。因此接收端设计为双通道：社区网格员、养老服务驿站、签约服务商构成本地响应通道，负责到场；成年子女构成知情通道，负责知情与决策。两者不可互相替代。 这一设计的直接后果是：没有网格员协同的点位不具备交付条件（见 1.2 的硬约束）。

## 2.4.4　依从性干预动作

依从性下降必须干预，不能只记录。识别到连续两周佩戴率偏低的对象，按下表顺序处理。

表 2-11　依从性四级干预

| 干预层级 | 触发条件 | 动作 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 单日佩戴不足 4 小时 | 系统提示，专员次日电话确认 | 驻场服务专员 |
| 二级 | 连续两周佩戴率低于 40% | 上门回访，检查穿戴位置与舒适度，必要时调整松紧带 | 驻场服务专员 |
| 三级 | 连续四周佩戴率低于 40% | 社区上门，联合家属共同沟通，重新做穿戴培训 | 社区对接人 + 专员 |
| 四级 | 明确拒绝佩戴 | 记录拒绝原因与家属意见，转入月度回访名单，不再强推 | 项目负责人 |

四级干预的终点是不再强推 一个反复拒绝佩戴且家属也放弃劝说的高风险老人，若继续推动，只会把压力转嫁到家庭，最终可能导致老人对整个服务的抵触。手册规定四级为终点——记录、转入月度回访，把资源转向能够配合的对象。这是资源约束下的理性选择，也是对老人的尊重。

# 2.5　复盘期（每季度）

## 2.5.1　阶段目标

把单次事件的数据汇总为社区层面的风险画像，输出给街道、物业与社区服务中心，用于确定适老化改造的优先级。这一步是本模式区别于设备卖完就结束的关键。

## 2.5.2　作业步骤

表 2-12　复盘期作业步骤

| 编号 | 作业动作 | 执行要点 | 标准时长 | 责任人 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 数据汇总 | 汇总本季度全部跌倒、险跌、误报事件的时间与点位 | 0.5 人日 | 驻场服务专员 | 含险跌，仅统计跌倒会导致点位判定失真 |
| R-02 | 热力图生成 | 平台自动生成社区跌倒风险分布图 | 自动 | 平台 | 高发点位已标识 |
| R-03 | 人工核校 | 核对数据准确性、剔除重复与误记，核校通过后方可输出 | 0.5 人日 | 项目负责人 | 核校记录留痕，注明核校人与日期 |
| R-04 | 报告撰写 | 按《季度报告模板》（附录 A-4）撰写初稿 | 1.0 人日 | 项目负责人 | 含事件构成、佩戴情况、高发点位、建议四部分 |
| R-05 | 改造建议清单 | 按风险点位输出 P0/P1/P2 分级建议 | 0.5 人日 | 项目负责人 | 每条建议对应具体点位与具体理由 |
| R-06 | 社区对接 | 向街道、物业、社区服务中心提交报告与建议 | 1.0 h | 项目负责人 | 有交接记录，留存签收 |
| R-07 | 服务对象复评 | 对全部高风险对象重做五项评估，比对分级变化 | 1.5 人日 | 驻场服务专员 | 分级变化对象有原因说明 |
| R-08 | 依从性复盘 | 统计本季度佩戴率分布，识别低依从性对象 | 0.5 人日 | 驻场服务专员 | 低依从性对象均有干预记录 |

为什么必须含险跌 险跌是未导致跌倒的失衡事件。只统计跌倒，会把快要出事的位置漏掉，而这些位置恰恰是改造投入产出比最高的地方——此时尚未发生伤害，改造的干预窗口是敞开的。只统计跌倒的统计口径，得到的改造优先级是偏晚的。 同理，误报也须一并记录：某个点位高频误报，往往意味着该处环境使老人动作变形，本身就是改造线索。

# 3　工时预算：8 人日如何分解

## 3.1　为什么必须给工时定额

可复制性的本质是成本可预测。若一个新点位的真实投入无法被预算出来，那么签了 10 个点位不代表能管好 10 个点位——团队会在第 4 个点位耗尽。

本手册给出的定额为 8 人日 / 社区 / 年，与单位经济模型中的服务交付成本一致。

## 3.2　首年工时分解（含一次性投入）

表 3-1　首年一次性工时分解（50 名服务对象）

| 阶段 | 作业项 | 工时（人日） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进场期 | 合作洽谈与资源确认 | 0.3 | 首次点位含站点踏勘与方案沟通 |
| 进场期 | 防跌安全宣讲（3 场） | 0.5 | 每场 1.5 h，含准备与记录 |
| 进场期 | 名册对接与建档（50 人） | 1.0 | 约 20 min/人 |
| 评估期 | 五项评估（50 人） | 2.0 | 约 20 min/人 + 定级复核 |
| 部署期 | 设备台账与穿戴培训（50 人） | 1.5 | 约 18 min/人 + 台账 |
| 部署期 | 双通道开通与实弹验证 | 0.5 | 按站点计，非按人 |
| 部署期 | 激励资源上线 | 0.2 | 与社区对接协调 |
| 首年小计 | — | 6.0 | 一次性投入，次年不重复 |

表 3-2　稳态年工时分解

| 阶段 | 作业项 | 工时（人日） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 运行期 | 每日佩戴率监测 | 0.4 | 平台自动，专员每周抽查，约 1 h/周 |
| 运行期 | 每周依从性回访 | 0.8 | 约 1 h/周，按低依从性对象数量浮动 |
| 运行期 | 每周设备状态巡检 | 0.4 | 约 40 min/周，批量处理 |
| 运行期 | 每月在位点检 | 0.6 | 2 h/月，可与其他事务合并到场 |
| 运行期 | 事件响应 | 0.5 | 按季度 0.3 起事件估算，含到场配合 |
| 稳态小计 | — | 2.7 | 第二年起每年约 2.7 人日 |

首年 6.0 人日 + 稳态 2.7 人日 ≈ 8.7 人日 手册的定额口径是平均 8 人日 / 社区 / 年。首年高于稳态，是因为一次性投入集中在前 12 周；从第二年起降至约 2.7 人日。三年平均后落在 8 人日以内。 在测算单点位服务成本时，按首年 6.0 人日计（一次性投入不可摊销到稳态年），这与单位经济模型中服务交付成本 3200 元（8 人日 × 400 元）的口径一致。

## 3.3　工时随点位规模的变化

表 3-3　工时与点位规模的关系

| 服务对象规模 | 首年工时 | 稳态工时 | 折算单点位年工时 | 适用说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 人（小型驿站） | 3.8 人日 | 1.6 人日 | 5.4 人日 | 评估与培训环节按人数线性减少 |
| 50 人（基准） | 6.0 人日 | 2.7 人日 | 8.0 人日（平均） | 手册的定额基准 |
| 80 人（大型社区） | 9.0 人日 | 4.0 人日 | 6.5 人日（平均） | 宣讲场次增加，边际成本下降 |

小规模点位的工时绝对值低但摊销后更贵——固定环节（洽谈、建档、开通）不随人数减少。这意味着小点位应采用设备加服务的轻量交付，而非全套人工落地。

# 4　交付物清单与验收标准

## 4.1　点位交付物清单

下表是单个点位在一年周期内应产出的全部交付物。任何一项缺失，该点位不视为完成交付。

表 4-1　单点位全周期交付物清单（20 项）

| 序号 | 交付物 | 产出阶段 | 验收标准 | 留痕要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合作协议 | 进场期 | 双方签署，含服务边界与责任条款 | 原件或扫描件 |
| 2 | 辖区名册交接单 | 进场期 | 社区签字确认 | 原件 |
| 3 | 宣讲签到表与发放记录 | 进场期 | 场次与人数可核 | 原件 |
| 4 | 老人基础档案 | 进场期 | 录入率 100%，脱敏处理 | 平台导出 |
| 5 | 知情告知与授权 | 进场期 | 签署率 100% | 原件或扫描件 |
| 6 | 防跌安全评估表 | 评估期 | 五项无空缺，异常有描述 | 原件 |
| 7 | 风险分级名单 | 评估期 | 含定级依据，社区书面确认 | 原件 + 平台 |
| 8 | 配发建议书 | 评估期 | 含辅具适配建议 | 原件 |
| 9 | 设备台账 | 部署期 | 与实物逐台一致 | 平台导出 |
| 10 | 穿戴培训签到表 | 部署期 | 通过率 100% | 原件 |
| 11 | 双通道实弹验证记录 | 部署期 | 两端回执齐全 | 平台导出 + 留档 |
| 12 | 激励规则公示件 | 部署期 | 已向服务对象公示 | 原件或照片 |
| 13 | 月度依从性报表 | 运行期 | 每月一份 | 平台导出 |
| 14 | 依从性回访记录 | 运行期 | 低依从性对象均有记录 | 原件 |
| 15 | 设备异常处理单 | 运行期 | 异常处置闭环 | 原件 |
| 16 | 事件与响应记录 | 运行期 | 每起事件完整留痕 | 平台导出 |
| 17 | 季度报告 | 复盘期 | 经人工核校后输出 | 原件 |
| 18 | 改造建议清单 | 复盘期 | 含 P0/P1/P2 分级 | 原件 |
| 19 | 复评记录 | 复盘期 | 高风险对象全覆盖 | 原件 |
| 20 | 年度服务小结 | 年度 | 含全年事件与佩戴汇总 | 原件 |

## 4.2　季度报告的最低要求

季度报告由平台出初稿、人工核校后输出。核校不可省略——平台掌握的是数据，但结论的表述方式需要人来把关，尤其是涉及社区与第三方机构表述的部分。

表 4-2　季度报告的最低结构要求

| 部分 | 内容要求 | 数据来源 | 核校重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务概况 | 服务对象数、设备数、佩戴率均值 | 平台统计 | 口径是否与前季一致 |
| 事件构成 | 跌倒/险跌/误报数量与点位分布 | 平台统计 | 是否含险跌、有无重复计入 |
| 依从性 | 佩戴率分布与干预记录 | 平台统计 | 低依从性对象是否已干预 |
| 高发点位 | 风险点位及事件数 | 平台热力图 | 点位判定是否合理 |
| 改造建议 | P0/P1/P2 分级建议 | 复盘结论 | 建议是否具体可执行，不写加强管理这类空话 |

# 5　质量红线：十条不可越过的判定

以下十条是本手册的强制性要求。任何一条不满足，相应阶段不得判定完成。这十条不随点位规模、区域或时间调整。

表 5-1　十条质量红线

| 编号 | 红线要求 | 为什么不可让步 |
| --- | --- | --- |
| R-01 | 双通道实弹验证未通过，不得进入运行期 | 开通成功不等于能收到消息。未实测即运行，事件发生时才发现告警未达，救援黄金时间已错过 |
| R-02 | 知情告知与授权签署率必须 100% | 事件将推送位置信息至网格员与家属，无授权即涉及个人信息处理不合法 |
| R-03 | 风险分级必须两人独立定级并比对 | 定级结果直接决定资源分配与设备配发，单人判定易受主观影响 |
| R-04 | 评估阈值在新点位须复核，不得直接照搬 | 阈值来自首个点位群体特征，换点位直接照搬会误判，可能使该纳入者被漏掉 |
| R-05 | 季度报告必须经人工核校后方可输出 | 平台出的是数据结论，表述与建议的对外责任在项目组 |
| R-06 | 险跌事件必须与跌倒一并统计 | 险跌是未致跌的失衡，是改造窗口最敞开的位置，漏统计使改造优先级偏晚 |
| R-07 | 依从性干预至四级为止，不得反复施压 | 反复施压会把压力转嫁家庭，最终导致老人对整个服务抵触 |
| R-08 | 对外表述不得超出个人防护用品定位 | 产品按个人防护用品、普通消费品定位，不作医疗诊断治疗或疾病预测声明；宣传越界涉及产品准入资格，不只是措辞问题 |
| R-09 | 对外社区画像数据须匿名化，仅输出群体分布 | 个体级健康相关数据不得用于群体画像输出 |
| R-10 | 每一起事件的全链路必须完整留痕 | 责任认定需要谁在什么时间收到、什么时间到场、做了什么的完整证据链 |

# 6　异常处置与升级路径

## 6.1　设备类异常

表 6-1　设备异常处置

| 异常 | 判断依据 | 处置动作 | 时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 低电量 | 电量低于 20% | 通知老人充电或安排上门充电 | 当日 |
| 低气压 | 储气压力低于 82 kPa | 引导至充电底座或社区回充站回充 | 当日 |
| 传感通道基线漂移 | 系统告警 | 切换惯性通道降级运行，安排检修 | 3 个工作日 |
| 设备离线超 24 h | 平台无遥测 | 电话联系排查，确认老人佩戴与设备状态 | 24 小时内 |
| 设备损坏 | 现场确认 | 登记并更换，同步更新台账 | 5 个工作日 |

低气压为什么定为当日处理 储气压力低于阈值意味着气囊触发时气量可能不足，防护效果打折，且这种失效是无声的——老人与家属都不会察觉。因此该异常不等同于设备没电，必须当日处理。 本项目采用可回充储气方案，气囊排气后可复位、储气罐可重新充压，不产生耗材支出——这也是回充可以高频执行、机构愿意承担运维成本的前提。

## 6.2　事件类异常

表 6-2　事件类异常处置

| 异常 | 判断依据 | 处置动作 | 升级对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 告警未送达 | 消息无回执 | 立即电话通知网格员；同步排查家属端 | 项目负责人 + 社区对接人 |
| 网格员超时未接单 | 超过 5 分钟 | 电话直接联系；必要时启动备选响应人 | 社区对接人 |
| 现场无法处置 | 超出网格员能力 | 呼叫急救；同步通知家属 | 急救 + 项目负责人 |
| 确认误报 | 现场核实为日常动作 | 须向老人当面解释机制，不得只记一笔 | 驻场服务专员 |

误报必须当面解释 误报是本模式的主要风险之一。老人一旦不理解误报机制，会认为设备总报警而弃用——误报处置同样需要闭环。处置记录中必须包含向老人解释的确认项，而非只记录核实结论。

## 6.3　升级路径总览

表 6-3　四级升级路径

| 层级 | 触发条件 | 响应人 | 响应时限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 单点位日常异常 | 驻场服务专员 | 按表 6-1 时限 |
| 二级 | 点位服务中断（设备批量离线、告警链路故障） | 项目负责人 | 2 小时内 |
| 三级 | 发生人身伤害事件，或涉及媒体/法律风险 | 项目负责人 + 指导教师 | 立即 |
| 四级 | 涉及产品宣传口径质疑或合规问询 | 指导教师 + 项目负责人 | 立即，暂停相关表述 |

# 7　风险提示与合规边界

## 7.1　产品属性与宣传口径

标准声明（对外统一表述） 本产品按个人防护用品、普通消费品定位，核心价值为物理防护与应急响应，不作任何医疗诊断、治疗或疾病风险预测声明，现阶段不申报医疗器械注册。未来若拓展至医疗机构采购场景，将另行开展器械分类界定与注册路径评估。 主动移除的两项功能：电刺激理疗、热敷与振动干预（属医疗干预行为）；基于步态的中风、认知障碍等疾病风险预警（属疾病预测）。二者均超出个人防护用品定位。

## 7.2　主要风险与手册内对应措施

表 7-1　主要风险与手册内对应措施

| 风险类别 | 主要风险点 | 本手册中的应对 | 责任岗位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合规风险 | 宣传表述越界、医疗器械监管边界 | 第 5 章 R-08 红线；第 7.1 节标准声明；四级升级路径 | 项目负责人 + 指导教师 |
| 产品安全风险 | 气囊误触发造成惊吓或二次伤害 | 风险识别层以运动生物力学平衡边界理论界定失衡判据；日常动作定向增强训练；误报当面解释（6.2 节） | 研发 + 驻场专员 |
| 技术风险 | 识别误报与漏报、气路可靠性 | 误报率验证目标 5% 以内，真实老年数据校正前不规模推广；储气压力自检与当日回充（6.1 节） | 研发 + 驻场专员 |
| 市场与运营风险 | 佩戴依从性不足 | 四级依从性干预（2.4.4 节）；社区激励机制上线（D-07） | 社区对接人 |
| 机构运营风险 | 无网格员协同的点位 | 1.2 节硬约束：无网格员协同的点位不予签约 | 项目负责人 |
| 数据安全与伦理 | 采集伦理与个人信息保护 | R-02 授权 100%；R-09 社区画像匿名化；本地推理优先 | 项目负责人 |

## 7.3　数据处理原则

● 本地优先：AI 推理在设备端完成，步态数据默认不上传云端。

● 仅在用户主动同步或事件发生时，才传输必要数据。

● 事件推送仅包含处置所必需的信息（点位、事件类型、时间），不含健康状况描述。

● 用于社区画像的数据经匿名化处理，仅输出群体层面分布。

● 档案中的姓名做脱敏处理（姓氏加星号），完整身份信息由社区方保管。

● 设备停用或老人退出时，其档案与数据的处置按社区方与协议约定执行。

# 附录 A　社区落地工具包清单

以下材料是本手册的配套工具包，是不依赖个人经验这一主张的物质基础。新成员执行本手册时使用工具包，不自行设计材料。

表 A-1　社区落地工具包清单（10 项）

| 编号 | 材料名称 | 用途 | 使用阶段 | 当前状态 | 维护责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-1 | 跌倒防护科普讲义 | 面向老人及其家属的宣讲材料，含跌倒危害与防护认知 | 进场期 J-03 | 已定型 | 项目负责人 |
| A-2 | 防跌安全评估表 | 五项评估的现场记录表，含异常描述栏 | 评估期 P-02 | 已定型 | 项目负责人 |
| A-3 | 穿戴培训脚本 | 穿戴指导的标准话术与演示流程 | 部署期 D-02 | 已定型 | 驻场专员 |
| A-4 | 季度报告模板 | 报告初稿结构，含数据表与建议栏 | 复盘期 R-04 | 已定型 | 项目负责人 |
| A-5 | 运维清单 | 日常巡检、异常处理、回充安排的执行清单 | 运行期 | 已定型 | 驻场专员 |
| A-6 | 知情告知与授权文本 | 佩戴授权与数据处理告知 | 进场期 J-05 | 已定型 | 项目负责人 |
| A-7 | 事件响应记录表 | 现场查体、处置、就医情况的记录 | 运行期 | 已定型 | 驻场专员 |
| A-8 | 依从性回访记录表 | 未佩戴原因与干预动作的记录 | 运行期 | 已定型 | 驻场专员 |
| A-9 | 合作协议模板 | 含服务边界、责任条款的协议框架 | 进场期 J-01 | 已定型 | 项目负责人 |
| A-10 | 服务平台操作指引 | 后台与家属端的操作说明（含截图） | 部署期 | 已定型 | 项目负责人 |

材料状态说明：已定型指已完成首轮验证、版本号为 V1.0、已随首个点位实际使用过一轮。工具包的迭代规则是：每个季度复盘期集中收集使用反馈，季度末统一更新版本，并在版本变更记录中写明改了什么、为什么改。

# 附录 B　第二点位意向与执行资源证明（表单说明）

本附录说明随本手册交付的《安行护腰第二点位执行记录表》的填写要求。

## B.1　这张表单要证明什么

可复制性需要两份证据，本手册提供第一份（动作可被照做），表单提供第二份（第二个点位确实做出来了）。

为什么不靠机构总数这类间接证据 点位数量只能说明签了约，不能说明第二个点位真的按手册跑通了。中间可能隔着团队成员数月的额外投入，而这个投入在签约时是隐性的、在复制时会变成障碍。 因此表单要证明的是三件具体的事：①第二个点位愿意做（意向与协同资源已书面落实）；②第二个点位真的做了（工时按手册执行，无超支）；③第二个点位跑到了同样质量（交付物齐全、闭环率达标）。

## B.2　表单的三个部分

表 B-1　第二点位执行记录表的三个部分

| 部分 | 名称 | 证明什么 | 填写时点 | 对应手册章节 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 | 点位意向与执行资源确认 | 社区方的书面意愿与三项协同资源（名册渠道、网格员、激励资源）已落实 | 进场期 J-02 之后 | 1.2、2.1.2 |
| 第二部分 | 工时执行记录 | 五个阶段的实际投入与手册定额的逐条对照，偏差可解释 | 全周期持续记录 | 第 3 章 |
| 第三部分 | 交付质量自评 | 20 项交付物齐全性与质量指标的达标情况 | 年度末 | 第 4 章 |

## B.3　填写与核对规则

● 第一部分由社区对接人签字确认，项目负责人复核。两者都签才算落实。

● 第二部分按手册动作编号逐条记录（J-01、P-02 等），便于逐项对照定额。

● 第三部分的闭环率、依从性等指标须与平台导出的数据一致，不得手工估填。

● 全表由项目负责人签字确认，并对数据真实性负责。

● 该表是可复制性的实证材料，应与平台导出的原始记录一并留存，便于交叉核对。

关于模板与示例的说明 本手册交付时提供空白模板与填写示例各一份。填写示例为格式演示与口径参照，其中数据取自首个点位的实际执行情况，仅用于说明填写方式；第二点位执行时须按实际情况重新填写，不得直接沿用示例数据。

（手册正文完）

本手册为安行护腰项目组的内部服务流程文档，随项目迭代更新。文中全部性能数值与风险判定阈值均为设计目标或待验证指标，不代表整机实测结果。产品按个人防护用品定位，不作医疗诊断、治疗或疾病预测声明。