安行护腰

第二点位执行记录表

Second-Site Execution Record

用于证明社区防跌安全服务模式具备可复制性

配套文件：《社区落地标准化作业手册》V1.0

示例文档说明 本文档为填写示例，内容取自首个点位（颐清园养老社区服务驿站）的实际执行情况，仅用于说明填写方式与口径。第二点位执行时请使用《空白模板》版本，按实际情况重新填写，不得直接沿用本文档数据。

## 表单基本信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表单编号 | AXB-SITE-RECORD-2026-002 | 填写日期 | 2026年10月08日 |
| 点位名称 | 海淀区××街道社区养老服务驿站（示例） | 点位编号 | SITE-DEMO-02 |
| 点位类型 | ☑ 社区养老服务驿站 □ 区域养老服务中心 □ 其他 | 所属街道 | ××街道 |
| 服务对象规模 | 48 人（高风险 14 人 / 中风险 19 人 / 低风险 15 人） | 进场日期 | 2026年10月09日 |
| 本表填写人 | ×××（项目组） | 项目负责人复核 | ××× |

填写说明（请先阅读） 本表是《社区落地标准化作业手册》的配套执行记录，用于向第三方证明第二个点位是按手册跑通的，而非依靠团队成员个人经验。 三个部分的证明目的各不相同：第一部分证明社区方愿意做且资源到位；第二部分证明项目组按手册定额投入、未额外超支；第三部分证明第二个点位跑到了与首个点位相同的质量。 第二部分的工时须按手册动作编号（J-01、P-02 等）逐条记录，便于与手册第 3 章的定额逐项对照。第三部分的各项指标须与平台导出的数据一致，不得手工估填。 本表所载数据由填写人与复核人对真实性负责。项目当前处于概念验证阶段（TRL 3–4），表内涉及的效果描述均为服务过程记录，不代表整机性能实测结论，也不构成医学诊断。

# 第一部分　点位意向与执行资源确认

填写时点：进场期 J-02 确认协同资源之后　｜　证明社区方的书面意愿与三项协同资源已落实

## 1.1　点位基本信息

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 站点名称（盖章） | 海淀区××街道社区养老服务驿站 |
| 站点地址 | 海淀区××路 ×× 号 |
| 站点负责人姓名 / 职务 | ××× / 驿站主任 |
| 站点联系人姓名 / 电话 | ××× / 138****0000 |
| 辖区高龄独居老人名册获取渠道 | ☑ 社区台账直接提供 |
| 名册交接日期 | 2026年10月10日 交接人签字：××× |

## 1.2　三项协同资源确认（缺一则不具备交付条件）

| 资源项 | 是否落实 | 具体落实情况 | 对接人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辖区名册获取渠道 | ☑ 是 | 社区台账直接提供，2026-10-10 交接 | ×××（社区对接人） | 138****0000 |
| 本地响应人员 | ☑ 是 | 姓名：××× 负责区域：1–3 号楼及活动区 | ×××（网格员） | 139****0000 |
| 社区激励资源 | ☑ 是 | ☑ 助餐折扣 ☑ 服务积分 □ 体检名额 | ×××（社区对接人） | 138****0000 |

## 1.3　服务边界确认（防止日后口径争议）

| 需向站点明确的事项 | 站点是否已确认 |
| --- | --- |
| 本产品按个人防护用品、普通消费品定位，不作医疗诊断、治疗或疾病风险预测声明 | ☑ 已确认 |
| 现阶段不申报医疗器械注册；未来拓展医疗机构采购需另行评估 | ☑ 已确认 |
| 风险分级为照护资源配置建议，不构成对任何个体的健康结论 | ☑ 已确认 |
| 事件发生时将向本地响应人员与家属双通道推送位置信息 | ☑ 已确认 |
| 步态数据默认不上传云端，AI 推理在设备端完成 | ☑ 已确认 |
| 用于社区画像的数据经匿名化处理，仅输出群体层面分布 | ☑ 已确认 |

## 1.4　签署

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区对接人 | ××× | （签字） | 2026年10月10日 |
| 社区网格员 / 驻场社工 | ××× | （签字） | 2026年10月10日 |
| 项目负责人（复核） | ××× | （签字） | 2026年10月11日 |

本部分的证明作用 本部分的证明作用：点位数量只能说明签了约，不能说明第二个点位跑通了。本部分证明社区方的意愿与资源已书面落实，排除「签约时口头承诺、执行时找不到人」这一复制阶段最常见的失败模式。三项资源任何一项未落实，该点位应暂停进场。

# 第二部分　工时执行记录

填写时点：全周期持续记录　｜　证明项目组按手册定额投入、未额外超支

按手册动作编号逐条记录。手册定额来自《社区落地标准化作业手册》第 3 章，工时基准为 50 名服务对象；规模不同时按表 3-3 折算。实际投入超出定额 10% 以上时，须在备注栏说明原因。

## 2.1　进场期（手册定额 1.8 人日）

| 编号 | 作业动作 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-01 | 合作洽谈 | 含在 0.3 内 | 0.2 | ××× | 2026-10-09 | — |
| J-02 | 确认协同资源 | 含在 0.3 内 | 0.1 | ××× | 2026-10-09 | — |
| J-03 | 防跌安全宣讲（3 场） | 0.5 | 0.5 | ××× | 2026-10-14 | 三场合计 4.5 h |
| J-04 | 名册对接与建档 | 1.0 | 1.1 | ××× | 2026-10-20 | 48 人，实际 5.3 h |
| J-05 | 知情告知与授权 | 随 J-04 | （随 J-04） | ××× | 2026-10-20 | — |
| 小计 | — | 1.8 | 1.9 | — | — | 偏差 +0.1，在 10% 内 |

## 2.2　评估期（手册定额 2.5 人日）

| 编号 | 作业动作 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 确定评估名单 | 含在 2.0 内 | 0.2 | ××× | 2026-10-22 | — |
| P-02 | 逐人五项评估 | 含在 2.0 内 | 1.6 | ××× | 2026-10-29 | 48 人 × 20 min |
| P-03 | 风险分级（两人独立比对） | 含在 2.0 内 | 0.5 | ××× | 2026-10-31 | 2 人分级不一致已复核 |
| P-04 | 形成配发建议 | 0.5 | 0.5 | ××× | 2026-11-02 | — |
| P-05 | 社区确认 | 含在 0.5 内 | 0.1 | ××× | 2026-11-03 | — |
| P-06 | 家属告知 | 含在 2.0 内 | 0.3 | ××× | 2026-11-04 | — |
| 小计 | — | 2.5 | 2.7 | — | — | 偏差 +0.2，评估用时略超定额 |

## 2.3　部署期（手册定额 2.2 人日）

| 编号 | 作业动作 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 设备台账建立 | 含在 1.5 内 | 0.3 | ××× | 2026-11-06 | — |
| D-02 | 穿戴培训 | 含在 1.5 内 | 1.2 | ××× | 2026-11-12 | 48 人 × 18 min |
| D-03 | 依从性约定 | 随 D-02 | （随 D-02） | ××× | 2026-11-12 | — |
| D-04 | 家属端开通 | 含在 1.5 内 | 0.6 | ××× | 2026-11-14 | — |
| D-05 | 网格员端开通 | 0.2 | 0.2 | ××× | 2026-11-15 | — |
| D-06 | 双通道实弹验证 | 0.3 | 0.3 | ××× | 2026-11-15 | 已通过，两端回执齐全 |
| D-07 | 激励资源上线 | 0.2 | 0.2 | ××× | 2026-11-16 | — |
| D-08 | 首次回充 | 含在 1.5 内 | 0.1 | ××× | 2026-11-16 | — |
| 小计 | — | 2.2 | 2.7 | — | — | 偏差 +0.5，主因设备台账与开通耗时高于估计 |

## 2.4　运行期（手册定额 2.7 人日 / 年）

| 编号 | 作业项 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | 每日佩戴率监测 | 0.4 | 0.3 | ××× | 2026-11 起持续 | 平台自动为主 |
| W-02 | 每周依从性回访 | 0.8 | 1.0 | ××× | 2026-11 起持续 | 低依从性对象较多，回访耗时增加 |
| W-03 | 每周设备状态巡检 | 0.4 | 0.4 | ××× | 2026-11 起持续 | — |
| W-04 | 每月在位点检 | 0.6 | 0.6 | ××× | 2026-11 起持续 | — |
| W-05 | 事件响应 | 0.5 | 0.4 | ××× | 2026-11 起持续 | 季度内 2 起事件 |
| 小计 | — | 2.7 | 2.7 | — | — | 与定额一致 |

## 2.5　复盘期（手册定额 4.0 人日 / 季）

| 编号 | 作业动作 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 数据汇总（含险跌） | 0.5 | 0.5 | ××× | 2027-01-08 | — |
| R-02 | 热力图生成 | 自动 | — | 平台 | 2027-01-08 | — |
| R-03 | 人工核校 | 0.5 | 0.5 | ××× | 2027-01-10 | 已完成核校并留痕 |
| R-04 | 报告撰写 | 1.0 | 1.0 | ××× | 2027-01-12 | — |
| R-05 | 改造建议清单 | 0.5 | 0.5 | ××× | 2027-01-12 | — |
| R-06 | 社区对接提交 | 含在 0.5 内 | 0.1 | ××× | 2027-01-15 | — |
| R-07 | 服务对象复评 | 1.5 | 1.4 | ××× | 2027-01-18 | — |
| R-08 | 依从性复盘 | 0.5 | 0.4 | ××× | 2027-01-18 | — |
| 小计 | — | 4.0 | 4.0 | — | — | 与定额一致 |

## 2.6　工时汇总与偏差说明

| 阶段 | 手册定额（人日） | 实际投入（人日） | 偏差 | 偏差率 | 偏差原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进场期 | 1.8 | 1.9 | +0.1 | +5.6% | 建档略超 |
| 评估期 | 2.5 | 2.7 | +0.2 | +8.0% | 48 人评估用时略长 |
| 部署期 | 2.2 | 2.7 | +0.5 | +22.7% | 首点位设备台账经验不足，台账与开通耗时高于定额；第二点位已按此修订定额（部署期下调至 2.2，评估期上调至 2.7） |
| 运行期（年） | 2.7 | 2.7 | 0.0 | 0.0% | 与定额一致 |
| 复盘期（季） | 4.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0% | 与定额一致 |
| 首年合计 | 6.5 + 2.7 + 4.0 | 7.3 + 2.7 + 4.0 | +0.8 | +6.1% | 整体偏差在 10% 以内 |
| 第二个点位全年合计 | 13.2 人日 | 14.0 人日 | +0.8 | +6.1% | 结论：按手册定额投入即可完成交付（偏差 +6.1%，在 10% 允许区间内），未依赖额外人力。 |

本部分的证明作用 本部分的证明作用：若实际投入与手册定额偏差在 10% 以内，说明该点位的落地确实由手册驱动，而非依靠团队成员的额外投入。这是可复制性的核心判据。反之，若投入显著超出定额，则应检讨是手册定额估高了，还是该点位存在手册未覆盖的特殊情况——两种结论都会影响复制判断，因此必须如实记录。

# 第三部分　交付质量自评

填写时点：年度末　｜　证明第二个点位跑到了与首个点位相同的质量

## 3.1　交付物齐全性（对照手册表 4-1 的 20 项）

| 序号 | 交付物 | 是否齐全 | 留痕形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合作协议 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 已盖章 |
| 2 | 辖区名册交接单 | ☑ 是 | ☑ 原件 | — |
| 3 | 宣讲签到表与发放记录 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 3 场，签到 52 人次 |
| 4 | 老人基础档案 | ☑ 是 | ☑ 平台导出 | 48 人，姓名已脱敏 |
| 5 | 知情告知与授权 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 签署率 100%（48/48） |
| 6 | 防跌安全评估表 | ☑ 是 | ☑ 原件 | — |
| 7 | 风险分级名单 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 含定级依据，社区已确认 |
| 8 | 配发建议书 | ☑ 是 | ☑ 原件 | — |
| 9 | 设备台账 | ☑ 是 | ☑ 平台导出 | 50 台，与实物核对一致 |
| 10 | 穿戴培训签到表 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 通过率 100% |
| 11 | 双通道实弹验证记录 | ☑ 是 | ☑ 平台导出 | 2026-11-15 两端回执齐全 |
| 12 | 激励规则公示件 | ☑ 是 | ☑ 照片 | 已在公告栏公示 |
| 13 | 月度依从性报表 | ☑ 是 | ☑ 平台导出 | 11 月、12 月、1 月各一份 |
| 14 | 依从性回访记录 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 低依从性对象 6 人，均有记录 |
| 15 | 设备异常处理单 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 低气压 4 次、低电量 3 次，均闭环 |
| 16 | 事件与响应记录 | ☑ 是 | ☑ 平台导出 | 2 起，均完整留痕 |
| 17 | 季度报告 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 含核校记录 |
| 18 | 改造建议清单 | ☑ 是 | ☑ 原件 | P0 一条、P1 两条 |
| 19 | 复评记录 | ☑ 是 | ☑ 原件 | 高风险 14 人全覆盖 |
| 20 | 年度服务小结 | ☑ 是 | ☑ 原件 | — |
| — | 齐全率 | 20 / 20 | — | 达标 |

## 3.2　质量指标达标情况（须与平台导出数据一致）

| 指标 | 手册要求 | 本点位实际 | 数据来源 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权签署率 | 100% | 100% | 授权原件 | ☑ 达标 |
| 档案录入率 | 100% | 100% | 平台 | ☑ 达标 |
| 穿戴培训通过率 | 100% | 100% | 培训签到表 | ☑ 达标 |
| 双通道实弹验证 | 两端回执齐全 | 通过 | 平台记录 | ☑ 达标 |
| 事件响应闭环率 | 100% | 100%（2/2） | 平台记录 | ☑ 达标 |
| 接单时长 | 5 分钟内 | 3 分 12 秒 / 1 分 40 秒 | 平台记录 | ☑ 达标 |
| 到场时长 | 20 分钟内 | 14 分 05 秒 / 9 分 30 秒 | 平台记录 | ☑ 达标 |
| 低气压当日处理率 | 100% | 100%（4/4） | 运维记录 | ☑ 达标 |
| 误报当面解释率 | 100% | 100%（1/1） | 响应记录 | ☑ 达标 |
| 评估阈值复核 | 已执行并留档 | 是，48 人中 3 人分级不同已复核 | 复核记录 | ☑ 达标 |
| 季度报告人工核校 | 每季均核校 | 是 | 核校记录 | ☑ 达标 |
| 险跌纳入统计 | 是 | 是 | 平台记录 | ☑ 达标 |

## 3.3　与首个点位的横向对比

| 对比项 | 首个点位（颐清园） | 第二点位 | 差异是否可解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估高风险占比 | 29.2%（14/48） | 29.2%（14/48） | ☑ 是（对象数相近，属合理一致） |
| 平均佩戴时长 | 426 min / 日 | 392 min / 日 | ☑ 是（第二点位启动期略低，随运行提升） |
| 依从性达标比例（≥65%） | 58%（7/12） | 50%（6/12） | ☑ 是（均处启动期，趋势一致） |
| 事件响应到场中位时长 | 12 min | 11 分 48 秒 | ☑ 是（两点位接近） |
| 双通道确认率 | 100%（2/2 家属、2/2 网格） | 100%（2/2 家属、2/2 网格） | ☑ 是 |
| 季度报告核校完成率 | 100% | 100% | ☑ 是 |

## 3.4　可复制性结论

| 判定项 | 结论 |
| --- | --- |
| 第二个点位是否按手册动作执行 | ☑ 是（J/P/D/R 各阶段均按编号记录） |
| 工时是否在手册定额 ±10% 内 | ☑ 是（全年实际 14.0 人日，定额 13.2 人日，偏差 +6.1%） |
| 交付物是否齐全（20/20） | ☑ 是（20/20） |
| 质量指标是否达到手册要求 | ☑ 全部达标（12 项全部达标） |
| 是否存在手册未覆盖的特殊情况 | ☑ 否（部署期台账耗时偏长，已作为定额修订依据记录在案） |
| 综合结论 | ☑ 可复制：手册可支持第二个点位独立完成交付。 需同步修订：部署期定额由 2.2 下调至 2.7 人日、评估期由 2.5 上调至 2.7 人日。 |

本部分的证明作用 本部分的证明作用：第一部分证明意愿与资源到位，第二部分证明投入可预算，第三部分证明质量不因换点位而下降。三者合起来才是完整的可复制性证据链。任何单项达标都不足以支撑结论。

## 签署

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表单填写人签字 | ××× | （签字） | 2026年10月20日 |
| 项目负责人复核签字 | ××× | （签字） | 2026年10月20日 |
| 指导教师（审阅） | ××× | （签字） | 2026年10月21日 |

三方签字后，本表方可作为可复制性实证材料归档。

本表所载数据由各签署人负责。项目当前处于概念验证阶段（TRL 3–4），表内涉及的效果描述均为服务过程记录，不代表整机性能实测结论。风险分级为照护资源配置建议，不构成医学诊断、疾病风险评级或健康状况判定。