安行护腰

第二点位执行记录表

Second-Site Execution Record

用于证明社区防跌安全服务模式具备可复制性

配套文件：《社区落地标准化作业手册》V1.0

模板使用提示 本表为空白模板。请用黑色签字笔填写；不适用的项划斜线并签字确认。带 标记的为关键项，漏填将使本表失去证明效力。

## 表单基本信息

| 项目 | 内容 | 项目 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表单编号 | AXB-SITE-RECORD-______ | 填写日期 | ______年____月____日 |
| 点位名称 |  | 点位编号 |  |
| 点位类型 | □ 社区养老服务驿站 □ 区域养老服务中心 □ 其他________ | 所属街道 |  |
| 服务对象规模 | ______ 人（其中高风险 ___ 人 / 中风险 ___ 人 / 低风险 ___ 人） | 进场日期 | ______年____月____日 |
| 本表填写人 |  | 项目负责人复核 |  |

填写说明（请先阅读） 本表是《社区落地标准化作业手册》的配套执行记录，用于向第三方证明第二个点位是按手册跑通的，而非依靠团队成员个人经验。 三个部分的证明目的各不相同：第一部分证明社区方愿意做且资源到位；第二部分证明项目组按手册定额投入、未额外超支；第三部分证明第二个点位跑到了与首个点位相同的质量。 第二部分的工时须按手册动作编号（J-01、P-02 等）逐条记录，便于与手册第 3 章的定额逐项对照。第三部分的各项指标须与平台导出的数据一致，不得手工估填。 本表所载数据由填写人与复核人对真实性负责。项目当前处于概念验证阶段（TRL 3–4），表内涉及的效果描述均为服务过程记录，不代表整机性能实测结论，也不构成医学诊断。

# 第一部分　点位意向与执行资源确认

填写时点：进场期 J-02 确认协同资源之后　｜　证明社区方的书面意愿与三项协同资源已落实

## 1.1　点位基本信息

| 项目 | 填写内容 |
| --- | --- |
| 站点名称（盖章） |  |
| 站点地址 |  |
| 站点负责人姓名 / 职务 |  |
| 站点联系人姓名 / 电话 |  |
| 辖区高龄独居老人名册获取渠道 | □ 社区台账直接提供 □ 街道民政系统对接 □ 居委台账 □ 其他________ |
| 名册交接日期 | ______年____月____日 交接人签字：____________ |

## 1.2　三项协同资源确认（缺一则不具备交付条件）

| 资源项 | 是否落实 | 具体落实情况 | 对接人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辖区名册获取渠道 | □ 是 □ 否 |  |  |  |
| 本地响应人员（网格员/驻场社工） | □ 是 □ 否 | 姓名：________ 负责区域：________ |  |  |
| 社区激励资源 | □ 是 □ 否 | □ 助餐折扣 □ 服务积分 □ 体检名额 □ 其他______ |  |  |

## 1.3　服务边界确认（防止日后口径争议）

| 需向站点明确的事项 | 站点是否已确认 |
| --- | --- |
| 本产品按个人防护用品、普通消费品定位，不作医疗诊断、治疗或疾病风险预测声明 | □ 已确认 |
| 现阶段不申报医疗器械注册；未来拓展医疗机构采购需另行评估 | □ 已确认 |
| 风险分级为照护资源配置建议，不构成对任何个体的健康结论 | □ 已确认 |
| 事件发生时将向本地响应人员与家属双通道推送位置信息 | □ 已确认 |
| 步态数据默认不上传云端，AI 推理在设备端完成 | □ 已确认 |
| 用于社区画像的数据经匿名化处理，仅输出群体层面分布 | □ 已确认 |

## 1.4　签署

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 社区对接人 |  |  | ______年____月____日 |
| 社区网格员 / 驻场社工 |  |  | ______年____月____日 |
| 项目负责人（复核） |  |  | ______年____月____日 |

本部分的证明作用 本部分的证明作用：点位数量只能说明签了约，不能说明第二个点位跑通了。本部分证明社区方的意愿与资源已书面落实，排除「签约时口头承诺、执行时找不到人」这一复制阶段最常见的失败模式。三项资源任何一项未落实，该点位应暂停进场。

# 第二部分　工时执行记录

填写时点：全周期持续记录　｜　证明项目组按手册定额投入、未额外超支

按手册动作编号逐条记录。手册定额来自《社区落地标准化作业手册》第 3 章，工时基准为 50 名服务对象；规模不同时按表 3-3 折算。实际投入超出定额 10% 以上时，须在备注栏说明原因。

## 2.1　进场期（手册定额 1.8 人日）

| 编号 | 作业动作 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J-01 | 合作洽谈 | 含在 0.3 内 |  |  |  |  |
| J-02 | 确认协同资源 | 含在 0.3 内 |  |  |  |  |
| J-03 | 防跌安全宣讲（3 场） | 0.5 |  |  |  |  |
| J-04 | 名册对接与建档 | 1.0 |  |  |  |  |
| J-05 | 知情告知与授权 | 随 J-04 |  |  |  |  |
| 小计 | — | 1.8 |  | — | — |  |

## 2.2　评估期（手册定额 2.5 人日）

| 编号 | 作业动作 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P-01 | 确定评估名单 | 含在 2.0 内 |  |  |  |  |
| P-02 | 逐人五项评估 | 含在 2.0 内 |  |  |  |  |
| P-03 | 风险分级（两人独立定级比对） | 含在 2.0 内 |  |  |  |  |
| P-04 | 形成配发建议 | 0.5 |  |  |  |  |
| P-05 | 社区确认 | 含在 0.5 内 |  |  |  |  |
| P-06 | 家属告知 | 含在 2.0 内 |  |  |  |  |
| 小计 | — | 2.5 |  | — | — |  |

## 2.3　部署期（手册定额 2.2 人日）

| 编号 | 作业动作 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-01 | 设备台账建立 | 含在 1.5 内 |  |  |  |  |
| D-02 | 穿戴培训 | 含在 1.5 内 |  |  |  |  |
| D-03 | 依从性约定 | 随 D-02 |  |  |  |  |
| D-04 | 家属端开通 | 含在 1.5 内 |  |  |  |  |
| D-05 | 网格员端开通 | 0.2 |  |  |  |  |
| D-06 | 双通道实弹验证 | 0.3 |  |  |  | 强制项 |
| D-07 | 激励资源上线 | 0.2 |  |  |  |  |
| D-08 | 首次回充 | 含在 1.5 内 |  |  |  |  |
| 小计 | — | 2.2 |  | — | — |  |

## 2.4　运行期（手册定额 2.7 人日 / 年）

| 编号 | 作业项 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W-01 | 每日佩戴率监测 | 0.4 |  |  |  |  |
| W-02 | 每周依从性回访 | 0.8 |  |  |  |  |
| W-03 | 每周设备状态巡检 | 0.4 |  |  |  |  |
| W-04 | 每月在位点检 | 0.6 |  |  |  |  |
| W-05 | 事件响应 | 0.5 |  |  |  |  |
| 小计 | — | 2.7 |  | — | — |  |

## 2.5　复盘期（手册定额 4.0 人日 / 季）

| 编号 | 作业动作 | 手册定额 | 实际投入 | 执行人 | 完成日期 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | 数据汇总（含险跌） | 0.5 |  |  |  |  |
| R-02 | 热力图生成 | 自动 | — | 平台 | — |  |
| R-03 | 人工核校 | 0.5 |  |  |  | 强制项 |
| R-04 | 报告撰写 | 1.0 |  |  |  |  |
| R-05 | 改造建议清单 | 0.5 |  |  |  |  |
| R-06 | 社区对接提交 | 含在 0.5 内 |  |  |  |  |
| R-07 | 服务对象复评 | 1.5 |  |  |  |  |
| R-08 | 依从性复盘 | 0.5 |  |  |  |  |
| 小计 | — | 4.0 |  | — | — |  |

## 2.6　工时汇总与偏差说明

| 阶段 | 手册定额（人日） | 实际投入（人日） | 偏差 | 偏差率 | 偏差原因说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进场期 | 1.8 |  |  |  |  |
| 评估期 | 2.5 |  |  |  |  |
| 部署期 | 2.2 |  |  |  |  |
| 运行期（年） | 2.7 |  |  |  |  |
| 复盘期（季） | 4.0 |  |  |  |  |
| 首年合计 | 6.5 + 2.7 + 4.0 |  |  |  |  |
| 第二个点位全年合计 | 13.2 人日 |  |  |  |  |

本部分的证明作用 本部分的证明作用：若实际投入与手册定额偏差在 10% 以内，说明该点位的落地确实由手册驱动，而非依靠团队成员的额外投入。这是可复制性的核心判据。反之，若投入显著超出定额，则应检讨是手册定额估高了，还是该点位存在手册未覆盖的特殊情况——两种结论都会影响复制判断，因此必须如实记录。

# 第三部分　交付质量自评

填写时点：年度末　｜　证明第二个点位跑到了与首个点位相同的质量

## 3.1　交付物齐全性（对照手册表 4-1 的 20 项）

| 序号 | 交付物 | 是否齐全 | 留痕形式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合作协议 | □ 是 □ 否 | □ 原件 □ 扫描件 |  |
| 2 | 辖区名册交接单 | □ 是 □ 否 | □ 原件 □ 扫描件 |  |
| 3 | 宣讲签到表与发放记录 | □ 是 □ 否 | □ 原件 □ 照片 |  |
| 4 | 老人基础档案 | □ 是 □ 否 | □ 平台导出 |  |
| 5 | 知情告知与授权 | □ 是 □ 否 | □ 原件 □ 扫描件 | 签署率须 100% |
| 6 | 防跌安全评估表 | □ 是 □ 否 | □ 原件 |  |
| 7 | 风险分级名单 | □ 是 □ 否 | □ 原件 □ 平台 | 含定级依据 |
| 8 | 配发建议书 | □ 是 □ 否 | □ 原件 |  |
| 9 | 设备台账 | □ 是 □ 否 | □ 平台导出 | 与实物一致 |
| 10 | 穿戴培训签到表 | □ 是 □ 否 | □ 原件 | 通过率须 100% |
| 11 | 双通道实弹验证记录 | □ 是 □ 否 | □ 平台导出 □ 留档 | 强制项 |
| 12 | 激励规则公示件 | □ 是 □ 否 | □ 原件 □ 照片 |  |
| 13 | 月度依从性报表 | □ 是 □ 否 | □ 平台导出 | 每月一份 |
| 14 | 依从性回访记录 | □ 是 □ 否 | □ 原件 |  |
| 15 | 设备异常处理单 | □ 是 □ 否 | □ 原件 |  |
| 16 | 事件与响应记录 | □ 是 □ 否 | □ 平台导出 | 每起完整留痕 |
| 17 | 季度报告 | □ 是 □ 否 | □ 原件 | 须含核校记录 |
| 18 | 改造建议清单 | □ 是 □ 否 | □ 原件 | 含 P0/P1/P2 |
| 19 | 复评记录 | □ 是 □ 否 | □ 原件 |  |
| 20 | 年度服务小结 | □ 是 □ 否 | □ 原件 |  |
| — | 齐全率 | ____ / 20 | — | 目标：20/20 |

## 3.2　质量指标达标情况（须与平台导出数据一致）

| 指标 | 手册要求 | 本点位实际 | 数据来源 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权签署率 | 100% |  | 平台 / 授权原件 | □ 达标 □ 未达标 |
| 档案录入率 | 100% |  | 平台 | □ 达标 □ 未达标 |
| 穿戴培训通过率 | 100% |  | 培训签到表 | □ 达标 □ 未达标 |
| 双通道实弹验证 | 两端回执齐全 | □ 通过 □ 未通过 | 平台记录 | □ 达标 □ 未达标 |
| 事件响应闭环率 | 100% |  | 平台记录 | □ 达标 □ 未达标 |
| 接单时长 | 5 分钟内 |  | 平台记录 | □ 达标 □ 未达标 |
| 到场时长 | 20 分钟内 |  | 平台记录 | □ 达标 □ 未达标 |
| 低气压当日处理率 | 100% |  | 运维记录 | □ 达标 □ 未达标 |
| 误报当面解释率 | 100% |  | 响应记录 | □ 达标 □ 未达标 |
| 评估阈值复核 | 已执行并留档 | □ 是 □ 否 | 复核记录 | □ 达标 □ 未达标 |
| 季度报告人工核校 | 每季均核校 | □ 是 □ 否 | 核校记录 | □ 达标 □ 未达标 |
| 险跌纳入统计 | 是 | □ 是 □ 否 | 平台记录 | □ 达标 □ 未达标 |

## 3.3　与首个点位的横向对比

| 对比项 | 首个点位（颐清园） | 第二点位 | 差异是否可解释 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评估高风险占比 |  |  | □ 是 □ 否 |
| 平均佩戴时长 |  |  | □ 是 □ 否 |
| 依从性达标比例（≥65%） |  |  | □ 是 □ 否 |
| 事件响应到场中位时长 |  |  | □ 是 □ 否 |
| 双通道确认率 |  |  | □ 是 □ 否 |
| 季度报告核校完成率 |  |  | □ 是 □ 否 |

## 3.4　可复制性结论

| 判定项 | 结论 |
| --- | --- |
| 第二个点位是否按手册动作执行 | □ 是 □ 否（说明：______________） |
| 工时是否在手册定额 ±10% 内 | □ 是 □ 否（实际偏差：____%） |
| 交付物是否齐全（20/20） | □ 是 □ 否（实际：____/20） |
| 质量指标是否达到手册要求 | □ 全部达标 □ 部分未达标（说明：______________） |
| 是否存在手册未覆盖的特殊情况 | □ 否 □ 是（说明：______________） |
| 综合结论 | □ 可复制：手册可支持第二个点位独立完成交付 □ 有条件可复制：需补充手册 ______________ 环节 □ 暂不可复制：主要障碍为 ______________ |

本部分的证明作用 本部分的证明作用：第一部分证明意愿与资源到位，第二部分证明投入可预算，第三部分证明质量不因换点位而下降。三者合起来才是完整的可复制性证据链。任何单项达标都不足以支撑结论。

## 签署

| 角色 | 姓名 | 签字 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表单填写人签字 |  |  |  |
| 项目负责人复核签字 |  |  |  |
| 指导教师（审阅） |  |  |  |

三方签字后，本表方可作为可复制性实证材料归档。

本表所载数据由各签署人负责。项目当前处于概念验证阶段（TRL 3–4），表内涉及的效果描述均为服务过程记录，不代表整机性能实测结论。风险分级为照护资源配置建议，不构成医学诊断、疾病风险评级或健康状况判定。